**Календарный план**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ Решаемая задача** | **Мероприятие** | **Дата начала** | **Дата**  **завершения** | **Ожидаемые итоги** |
| **2** | Организация и проведение  конкурса среди жителей сел Единение, Нарын-Талача и Беклемишево "Я помню! Я горжусь…" на лучшее  описание и представление семейной хроники | Разработка положения  конкурса "Я помню! Я горжусь..."на лучшее описание и представление  семейной хроники.  Объявление о конкурсе на  торжественной школьной линейке. Распространение  информации о конкурсе среди  населения. Конкурс среди жителей сел Единение, Нарын-Талача и Беклемишево "Я помню! Я горжусь…"на лучшее описание и представление семейной хроники | 03.03.2020 | 30.10.2020 | Разработано положение  конкурса. Распространена  информация среди населения сел Единение, Нарын-Талача и Беклемишево. Собрано и  оценено жюри 400 работ -  семейных хроник об  участниках ВОВ трех сел.  Победители и призёры  конкурса будут награждены 9 наградами и 9  поощрительными призами,  остальные участники получат сертификаты за счет президентского гранта и средств софинансирования.  Материалы конкурса будут  использованы при  подготовке трех книг  Памяти. Конкурс позволит  выявить и развить  интеллектуальное творчество жителей, привлечь их к  исследовательской и  творческой деятельности. |
| **3** | Проведение поисковой  работы и создание базы данных об участниках ВОВ и тружениках тыла трех сельских поселений, на территории которых  реализуется проект (с. Единение, с. Нарын - Талача, с. Беклемишево), для подготовки книг Памяти и  короткометражного фильма "Я помню! Я горжусь...". | Работа с архивными  документами. | 10.03.2020 | 30.10.2020 | Будет сформирована база  данных по погибшим и  пропавшим без вести, о  тружениках тыла и детях  войны в период ВОВ.  Подготовлены исторические  справки о трех селах в период ВОВ. Данные материалы будут использованы для  создания брошюр "Книга  Памяти моего села" и  короткометражного фильма  "Я помню! Я горжусь..." |
| **4** | Организация и проведение конкурса среди жителей сел  Единение, Нарын-Талача и Беклемишево на лучший дизайн - проект "Сад Победы моего села" | Разработка положения  конкурса. Конкурс среди  жителей сел Единение,  Беклемишево и Нарын-  Талача на лучший дизайн-  проект "Сад Победы моего села" | 10.03.2020 | 30.10.2020 | Разработано положение  конкурса. Распространена  информация среди населения сел Единение, Нарын-Талача и Беклемишево. Жюри оценят  работы конкурса. В конкурсе примут участие 250 учащихся сел Единение, Беклемишево и Нарын-Талача. Победители и  призёры конкурса будут  награждены 9 наградами и 9 поощрительными призами,  остальные участники получат сертификаты за счет президентского гранта и средств софинансирования.  На основе лучших проектов  будет создано 3 парка.  Конкурс позволит выявить и  развить интеллектуальное творчество жителей, привлечь их к научной, исследовательской,  проектной и творческой  деятельности. |
| **5** | Создание и демонстрация  фильма «Я помню! Я горжусь…» | Проведение съемок  мероприятий проекта.  Создание фильма.  Демонстрация фильма | 10.03.2020 | 22.06.2021 | Создан короткометражный  фильм "Я помню! Я  горжусь...". Проведена  демонстрация фильма на  фестивале Памяти в трех  селах. Прокат фильма на  ГТРК "Чита". Размещение  фильма в сети Интернет и  социальных группах.  Воспитание патриотических  чувств и уважение к истории у жителей Забайкальского края. |
| **6** | Посадка садов Победы и уход за ними в селах Единение, Нарын-Талача и Беклемишево | Рекультивация территории  будущего сада с последующей  высадкой зеленых  насаждений и уходом за ними | 20.04.2021 | 30.06.2021 | Будет создано три сада в  селах Единение, Беклемишево и Нарын - Талача. Высажено  600 деревьев. Будет  организован постоянный  уход волонтерами за  насаждениями. |
| **7** | Открытие садов Победы 9 мая 2021 года в селах  Единение, Нарын-Талача и Беклемишево в рамках  торжественных мероприятий,  посвященных 75-летию  Победы над фашистской  Германией | Торжественное открытие  Садов Победы, шествие  бессмертного полка,  праздничные концерты,  награждение победителей  конкурсов " Я помню! Я  горжусь..." и лучший дизайн-  проект "Сад Победы моего  села" в селах Единение,  Нарын-Талача и Беклемишево | 09.05.2021 | 09.05.2021 | В праздничных мероприятиях  примет участие порядка 2000 жителей сел Единение,  Беклемишево и Нарын-  Талача, что соотносится с  численностью населения.  Данные мероприятия  позволят защитить  достоверности событий –  сохранить историческую  память жителей трех сел о  Великой Отечественной  войне, сохранить память о  подвиге своих односельчан,  которые внесли свой вклад в  победу над фашизмом |
| **8** | Организация работы по  разработке макетов и  изданию брошюр "Книга  Памяти моего села" для  сельских поселений, на  территории которых  реализуется проект (с.  Единение, с. Нарын - Талача, с. Беклемишево) | Разработка макетов и  издание брошюр "Книга  Памяти моего села" | 02.11.2020 | 31.05.2021 | Будут разработаны макеты и  изданы три брошюры "Книга Памяти моего села" (с. Единение, с. Нарын-Талача, с. Беклемишево). Создание электронного и бумажного архивов об участниках Великой Отечественной войны будет способствовать: развитию у порядка 2000 жителей сел чувства патриотизма и гордости за место, где они живут, за нашу Родину; возрождению семейных ценностей и традиций. |
| **9** | Проведение 22 июня 2021 года Фестивалей Памяти, посвященных окончаниюВторой Мировой Войны,  включающих ряд  воспитательных событий, а также презентацию брошюр  "Книга Памяти моего села" и  короткометражного фильма "Я помню! Я - горжусь..." в селах Единение, Нарын-Талача и Беклемишево | «Урок Памяти», спортивные  состязания, праздничные  концерты, презентация Книг Памяти в рамках фестивалей | 22.06.2021 | 22.06.2021 | В фестивалях примет участие порядка 1000 жителей сел  Единение, Беклемишево, Нарын-Талача |
| **10** | Распространение опыта  реализованного проекта  "Забайкальские сады  Победы" на территории  других муниципальных  образований Забайкальского края | Обобщение опыта  реализации проекта и  тиражирование его на  территории других  муниципальных образований  Забайкальского края | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Весь комплекс проведённых  мероприятий позволит  отработать механизмы  создания и эффективной  деятельности по сохранению  памяти о ВОВ и ВМВ. Опыт,  полученный в ходе  реализации проекта, будет  обобщён и представлен всем  заинтересованным  организациям и структурам  для дальнейшего  распространения на  территории Забайкальского  края посредством  размещения информации на  сайтах организаций  партнеров. Только на  территории Забайкальского  края после реализации  проекта остается резерв - 10  городов, 41 посёлок  городского типа и 747  сельских населённых пунктов  с более одним миллионом  жителей, которых можно  будет привлечь к работе по  изучению сохранению  исторической памяти. |

**Ключевые контрольные точки проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ключевая контрольная точка | Контрольная дата |
| Этап 1 | | |
| 2. | Проведены конкурсы семейной хроники "Я помню! Я горжусь..." и дизайн-проектов "Сад Победы моего села", в которых приняли участие соответственно не менее 250 и 400 человек сел Единение, Беклемишево и Нарын-Талача. | 31.10.2020 |
| 3. | Проведены 2 публичных торжественных мероприятий (9 мая и 22 июня), в которых приняло участие не менее 2000 жителей сел Единение, Беклемишево и Нарын-Талача. | 30.06. 2021 |
| 4. | Создан 1 короткометражный фильм "Я помню! Я горжусь...". Изданы и распространены 500 экземпляров брошюр "Книга памяти моего села" в трех селах: Единение, Беклемишево, Нарын-Талача. | 30.06.2021 |
| 5. | Созданы и организован уход за 3 садами в селах Единение, Беклемишево и Нарын-Талача, в которых высажено 600 деревьев. | 30.06.2021 |