**Календарный план**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ Решаемая задача** | **Мероприятие** | **Дата начала** | **Дата****завершения** | **Ожидаемые итоги** |
| **2** | Организация и проведениеконкурса среди жителей сел Единение, Нарын-Талача и Беклемишево "Я помню! Я горжусь…" на лучшееописание и представление семейной хроники | Разработка положенияконкурса "Я помню! Я горжусь..."на лучшее описание и представлениесемейной хроники.Объявление о конкурсе наторжественной школьной линейке. Распространениеинформации о конкурсе срединаселения. Конкурс среди жителей сел Единение, Нарын-Талача и Беклемишево "Я помню! Я горжусь…"на лучшее описание и представление семейной хроники | 03.03.2020 | 30.10.2020 | Разработано положениеконкурса. Распространенаинформация среди населения сел Единение, Нарын-Талача и Беклемишево. Собрано иоценено жюри 400 работ -семейных хроник обучастниках ВОВ трех сел.Победители и призёрыконкурса будут награждены 9 наградами и 9поощрительными призами,остальные участники получат сертификаты за счет президентского гранта и средств софинансирования.Материалы конкурса будутиспользованы приподготовке трех книгПамяти. Конкурс позволитвыявить и развитьинтеллектуальное творчество жителей, привлечь их кисследовательской итворческой деятельности. |
| **3** | Проведение поисковойработы и создание базы данных об участниках ВОВ и тружениках тыла трех сельских поселений, на территории которыхреализуется проект (с. Единение, с. Нарын - Талача, с. Беклемишево), для подготовки книг Памяти икороткометражного фильма "Я помню! Я горжусь...". | Работа с архивнымидокументами. | 10.03.2020 | 30.10.2020 | Будет сформирована базаданных по погибшим ипропавшим без вести, отружениках тыла и детяхвойны в период ВОВ.Подготовлены историческиесправки о трех селах в период ВОВ. Данные материалы будут использованы длясоздания брошюр "КнигаПамяти моего села" икороткометражного фильма"Я помню! Я горжусь..." |
| **4** | Организация и проведение конкурса среди жителей селЕдинение, Нарын-Талача и Беклемишево на лучший дизайн - проект "Сад Победы моего села" | Разработка положенияконкурса. Конкурс средижителей сел Единение,Беклемишево и Нарын-Талача на лучший дизайн-проект "Сад Победы моего села" | 10.03.2020 | 30.10.2020 | Разработано положениеконкурса. Распространенаинформация среди населения сел Единение, Нарын-Талача и Беклемишево. Жюри оценятработы конкурса. В конкурсе примут участие 250 учащихся сел Единение, Беклемишево и Нарын-Талача. Победители ипризёры конкурса будутнаграждены 9 наградами и 9 поощрительными призами,остальные участники получат сертификаты за счет президентского гранта и средств софинансирования.На основе лучших проектовбудет создано 3 парка.Конкурс позволит выявить иразвить интеллектуальное творчество жителей, привлечь их к научной, исследовательской,проектной и творческойдеятельности. |
| **5** | Создание и демонстрацияфильма «Я помню! Я горжусь…» | Проведение съемокмероприятий проекта.Создание фильма.Демонстрация фильма | 10.03.2020 | 22.06.2021 | Создан короткометражныйфильм "Я помню! Ягоржусь...". Проведенадемонстрация фильма нафестивале Памяти в трехселах. Прокат фильма наГТРК "Чита". Размещениефильма в сети Интернет исоциальных группах.Воспитание патриотическихчувств и уважение к истории у жителей Забайкальского края. |
| **6** | Посадка садов Победы и уход за ними в селах Единение, Нарын-Талача и Беклемишево | Рекультивация территориибудущего сада с последующейвысадкой зеленыхнасаждений и уходом за ними | 20.04.2021 | 30.06.2021 | Будет создано три сада вселах Единение, Беклемишево и Нарын - Талача. Высажено600 деревьев. Будеторганизован постоянныйуход волонтерами занасаждениями. |
| **7** | Открытие садов Победы 9 мая 2021 года в селахЕдинение, Нарын-Талача и Беклемишево в рамкахторжественных мероприятий,посвященных 75-летиюПобеды над фашистскойГерманией | Торжественное открытиеСадов Победы, шествиебессмертного полка,праздничные концерты,награждение победителейконкурсов " Я помню! Ягоржусь..." и лучший дизайн-проект "Сад Победы моегосела" в селах Единение,Нарын-Талача и Беклемишево | 09.05.2021 | 09.05.2021 | В праздничных мероприятияхпримет участие порядка 2000 жителей сел Единение,Беклемишево и Нарын-Талача, что соотносится счисленностью населения.Данные мероприятияпозволят защититьдостоверности событий –сохранить историческуюпамять жителей трех сел оВеликой Отечественнойвойне, сохранить память оподвиге своих односельчан,которые внесли свой вклад впобеду над фашизмом |
| **8** | Организация работы поразработке макетов иизданию брошюр "КнигаПамяти моего села" длясельских поселений, натерритории которыхреализуется проект (с.Единение, с. Нарын - Талача, с. Беклемишево) | Разработка макетов ииздание брошюр "КнигаПамяти моего села" | 02.11.2020 | 31.05.2021 | Будут разработаны макеты иизданы три брошюры "Книга Памяти моего села" (с. Единение, с. Нарын-Талача, с. Беклемишево). Создание электронного и бумажного архивов об участниках Великой Отечественной войны будет способствовать: развитию у порядка 2000 жителей сел чувства патриотизма и гордости за место, где они живут, за нашу Родину; возрождению семейных ценностей и традиций. |
| **9** | Проведение 22 июня 2021 года Фестивалей Памяти, посвященных окончаниюВторой Мировой Войны,включающих рядвоспитательных событий, а также презентацию брошюр"Книга Памяти моего села" икороткометражного фильма "Я помню! Я - горжусь..." в селах Единение, Нарын-Талача и Беклемишево | «Урок Памяти», спортивныесостязания, праздничныеконцерты, презентация Книг Памяти в рамках фестивалей | 22.06.2021 | 22.06.2021 | В фестивалях примет участие порядка 1000 жителей селЕдинение, Беклемишево, Нарын-Талача |
| **10** | Распространение опытареализованного проекта"Забайкальские садыПобеды" на территориидругих муниципальныхобразований Забайкальского края | Обобщение опытареализации проекта итиражирование его натерритории другихмуниципальных образованийЗабайкальского края | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Весь комплекс проведённыхмероприятий позволитотработать механизмысоздания и эффективнойдеятельности по сохранениюпамяти о ВОВ и ВМВ. Опыт,полученный в ходереализации проекта, будетобобщён и представлен всемзаинтересованныморганизациям и структурамдля дальнейшегораспространения натерритории Забайкальскогокрая посредствомразмещения информации насайтах организацийпартнеров. Только натерритории Забайкальскогокрая после реализациипроекта остается резерв - 10городов, 41 посёлокгородского типа и 747сельских населённых пунктовс более одним миллиономжителей, которых можнобудет привлечь к работе поизучению сохранениюисторической памяти. |

**Ключевые контрольные точки проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ключевая контрольная точка | Контрольная дата |
| Этап 1 |
| 2. | Проведены конкурсы семейной хроники "Я помню! Я горжусь..." и дизайн-проектов "Сад Победы моего села", в которых приняли участие соответственно не менее 250 и 400 человек сел Единение, Беклемишево и Нарын-Талача. | 31.10.2020 |
| 3. | Проведены 2 публичных торжественных мероприятий (9 мая и 22 июня), в которых приняло участие не менее 2000 жителей сел Единение, Беклемишево и Нарын-Талача.  | 30.06. 2021 |
| 4. | Создан 1 короткометражный фильм "Я помню! Я горжусь...". Изданы и распространены 500 экземпляров брошюр "Книга памяти моего села" в трех селах: Единение, Беклемишево, Нарын-Талача. | 30.06.2021 |
| 5. | Созданы и организован уход за 3 садами в селах Единение, Беклемишево и Нарын-Талача, в которых высажено 600 деревьев. | 30.06.2021 |